下一步工作

1.店铺选址

目前已经完成了一家店铺选址，应该起草合同，周五前完成谈判，签订合同。

2.公司注册

周四到工商局查询核名审批情况，周五前起草公司章程，总经理任命书，填报相关表格。

周三会议讨论合伙人资本金额度，出资比例。同时应落实公司注册地相关手续。

7月8日到工商局正式办理公司注册手续。

3.店铺装修

首先选定6家装修公司，要求报方案和报价。三家小型，三家大型。

着手开展品牌设计工作，包括logo以及品牌整体风格。找两家以上设计公司接洽。

4.技术平台

7月中旬公众号推出初稿，征求大家意见。网站力争初见模型。另外，江涛研究开发app程序和时间以及费用，提上日程。

5.货源调查

与小峰到新发地和产地进货。列出秦皇岛当地水果时间产地，特产时间产地。